全国高校网络教育考试委员会办公室函件

网考电函[2017]02号

2017年4月考试工作整体流程

| 序号 | 时 间 | 工作名称 | 内容描述 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.1.1前 | 网考办 发布4月考试工作安排 | 在www.cdce.cn网站发布2017年4月统考考试报名通知 | 网考办 |
|  |  | 希普公司 提供报名技术支持网站 | 为及时解决报名过程中的各种问题,提供QQ/Email/咨询热线等网上技术支持方式 | 希普公司 |
|  | 2017.2.8前 | 奥鹏中心完成新增考点的复审工作，调整统考考点布局， | 完成各省级电大和中央电大西藏学院管辖范围内新增考点的申报、初审、复审工作，调整统考考点布局 | 奥鹏中心 省级电大 考点 |
|  | 2.8前 | 网考办 审批新增考点，公布4月统考考点名单 | 网考办完成新增考点的终审工作；审核奥鹏中心4月统考考点布局，公布4月统考考点名单 | 网考办 奥鹏中心 |
|  | 2.15（9：00—3.6（17：00） | 考生个人报考、缴费 | 考生个人对计算机应用基础、大学英语（A、B、C）、大学语文（A、B）、高等数学（A、B）进行填报，并同时完成网上缴费操作。如个人无法网上报考、缴费，由学习中心帮助进行，并及时通知考生复核学习中心填报的信息 | 网考办 试点高校 学习中心 报考考生 希普公司 支付提供商 |
|  | 3.13 | 希普提交报考数据 | 提交报考数据给奥鹏中心 | 网考办 希普公司 奥鹏中心 |
|  | 3.29 | 奥鹏提交考场编排 | 提交考场编排数据给希普 | 网考办 希普公司 奥鹏中心 |
|  | 4.2（17：00）开始 | 考生个人打印准考证 | 考生个人登录系统打印准考证 | 网考办 希普公司 试点高校 报考考生 |
|  | 4.1 -4.7 | 考点机考系统模拟测试 | 进行全国范围内的模拟测试，组织各个考点考生参加 | 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 |
|  | 4.11-4.14 | 考点机考系统正式数据下载 | 省级电大初始化省级电大服务器，按计划下载正式编排、题库、组卷策略 考点初始化考点服务器，从省级电大下载正式编排、题库、组卷策略 | 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 |
|  | 4.15-4.18 | 考生参加《计算机应用基础》、《大学英语（A、B、C）》、《大学语文（A、B）》、《高等数学（A、B）》机考 | 网考办（希普）提供高端技术支持，奥鹏中心、省级电大、考点提供现场技术支持；网考办、奥鹏中心等统考相关单位加强值班；考点组织考试与过程监控；奥鹏中心和省级电大监控考试过程，各级巡考人员到位 | 网考办 希普公司 奥鹏中心 省级电大 考点 试点高校 |
|  | 4.19-4.21 | 考点回送机（网）考答卷数据光盘和考试登记表（机（网）考） | 4月20日17:00前考点应将机（网）考答卷数据光盘和《考试登记表》（机（网）考）通过保密渠道寄送至省级电大； 4月22日前省级电大在收齐所辖考点的机（网）考答卷数据光盘和考试登记表（机（网）考）后，立即通过保密渠道寄送至相应考区办公室 | 考点 省级电大 奥鹏中心 |
|  | 4.25-5.8 | 考区办登分，希普提供系统安装、调试、维护 | 考区办安装希普公司提供的登分系统，进行阅卷登分 | 考区办 希普公司 |
|  | 5.21 | 网考办发布成绩 | 网考办发布考试成绩 | 网考办 |
|  | 5.22-6.22 | 考区办提供查卷服务 | 考区办对考生提供查卷服务 | 考区办 希普公司 |
|  | 考试结束后 | 各部门统考工作总结 | 广泛听取意见、汇总各方面的反馈信息，认真分析、全面总结考试工作的经验和教训；根据总结和反馈意见，完善下次统考工作方案；适时组织召开统考工作总结会 | 网考办 奥鹏中心 希普公司 考区办 试点高校 |

全国高校网络教育考试委员会办公室

2017年1月3日