**全国高校网络教育考试委员会办公室电函**

网考电函[2019]25 号

**2019 年 12 月考试工作整体流程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时 间** | **工作名称** | **内容描述** | **实施单位** |
| **1.** | **2019.8.16 前** | **网考办**发布 12 月考试工作安排 | 在[www.cdce.cn](http://www.cdce.cn/) 网站发布2019 年 12 月统考考试报名通知 | 网考办 |
| **希普公司**提供报名技术支持网站 | 为及时解决报名过程中的各种问题，提供 QQ、微信、咨询热线等网上技术支持方式 | 希普公司 |
| **2.** | **2019.10.15 前** | **奥鹏中心**完成新增考点的复审工作，调整统考考点布局 | 完成各省级电大和中央电大西藏学院管辖范围内新增考点的申报、初审、复审工作，调整统考考点布局 | 奥鹏中心省级电大考点 |
| **3.** | **10.15 前** | **网考办**审批新增考点， 公布 12 月统考考点名单 | 网考办完成新增考点的终审工作；审核奥鹏中心 12 月统考考点布局，公布 12 月统考考点名单 | 网 考 办 奥鹏中心 |
|  |  |  | 考生个人对**计算机应用基础、** | 网 考 办 试点高校学习中心报考考生希普公司支付提供商 |
| **4.** | **10.22（9:00）-****11.4(17:00)****报考总名额约满即结束报考** | **考生个人**报考、缴费 | **大学英语（A、B、C）、大学语文（A、B）、高等数学（A、B）**进行填报，并同时完成网上缴费操作。报考前确保个人信息正确无误，如有误请联系学习 |
|  |  |  | 中心勘误 |
| **5.** | **11.12** | **希普**提交报考数据 | 提交报考数据给奥鹏中心 | 网 考 办 希普公司奥鹏中心 |
| **6.** | **11.29** | **奥鹏**提交考场编排 | 提交考场编排数据给希普 | 网 考 办 希普公司奥鹏中心 |
| **7.** | **11.30（17：00）****开始** | **考生个人**打印准考证 | 考生个人登录系统下载并打印准考证 | 网 考 办 希普公司试点高校报考考生 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **12.2–12.6** | **考点**机考系统模拟测试 | 进行全国范围内的模拟测试， 组织各个考点考生参加 | 希普公司奥鹏中心省级电大考点 |
| **9.** | **12.10–12.13** | **考点**机考系统正式数据下载 | 省级电大初始化省级电大服务器，按计划下载正式编排、题库、组卷策略考点初始化考点服务器，从省级电大下载正式编排、题库、组卷策略 | 希普公司奥鹏中心省级电大考点 |
| **10.** | **12.14-12.17** | **考生**参加《计算机应用基础》、《大学英语（A、B、C）》、《大学语文（A、 B）》、《高等数学（A、B）》机考 | 网考办（希普）提供高端技术支持，奥鹏中心、省级电大、考点提供现场技术支持；网考办、奥鹏中心等统考相关单位加强值班；考点组织考试与过程监控；奥鹏中心和省级电大监控考试过程，各级巡考人员到位 | 网 考 办 希普公司奥鹏中心省级电大考点试点高校 |
| **11.** | **12.18-12.24** | **考点**回送机（网）考答卷数据光盘和考试登记表（机（网）考） | 12 月 18 日 17:00 前考点应将机（网）考答卷数据光盘和《考试登记表》（机（网）考）通过保密渠道寄送至省级电大； 12 月 24 日前省级电大在收齐所辖考点的机（网）考答卷数据光盘和考试登记表（机（网） 考）后，立即通过保密渠道寄送至相应考区办公室 | 考点省级电大奥鹏中心 |
| **12.** | **12.25 – 2020.1.5** | **考区办**阅卷、标记，希普提供系统安装、调试、维护 | 考区办安装希普公司提供的阅卷系统，进行阅卷，并完成作弊违纪的标记工作 | 考 区 办 希普公司 |
| **13.** | **2020.1.18** | **网考办**发布成绩 | 网考办发布考试成绩 | 网考办 |
| **14.** | **1.19-2.1** | **考区办**提供成绩复核服务 | 考区办对考生提供成绩复核服务 | 考 区 办 希普公司 |
| **15.** | **考试结束后** | **各部门**统考工作总结 | 广泛听取意见、汇总各方面的反馈信息，认真分析、全面总结考试工作的经验和教训；根据总结和反馈意见，完善下次统考工作方案；适时组织召开统考工作总结会 | 网 考 办 奥鹏中心希普公司考 区 办 试点高校 |

全国高校网络教育考试委员会办公室2019 年 8 月 12 日